## Planilha1
TAREFAS | PRAZOS
| OUTUBRO | [12 empty] | NOVEMBRO
| 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17
Idealização do Projeto
Planejamento
Separar Tarefas
MER e DER no Draw.io
Cronograma
Documentação
Banco de dados (SQL)
Site web (Figma)
Front-End (html, css, Js)
Back-end (Java no ecipse)
Conexão com banco de dados
Codigo do site web
Site Mobile (Figma)
Mobile (React native)
Codigo do site mobile
Revisão e correção
Conclusão
Apresentação
Tarefas Realizar
Tarefas a realizar